## Orçamento Sintético
B.D.I.
Obra: UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Local: BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA II - SALTINHO/SP
Tomada de Preços 03/2023
Arquivo: 299 - O - 2287 - 20 - 001_6 |  |  |  | preços unitarios com desoneraçao
Anexo F - Planilha Orçamentária
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 | 02.08.050 | CDHU | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | m² | 6
1.1.2 | 97741 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1
1.1.3 | 02.10.020 | CDHU | Locação de obra de edificação | m² | 224.19
1.1.4 | 36.03.150 | CDHU | Caixa de entrada tipo ´E´ (560 x 350 x 210) mm - padrão Concessionárias | UN | 1
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 02.09.130 | CDHU | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m² | 542.78
2.2 | 07.01.020 | CDHU | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 102.35
2.3 | 07.12.040 | CDHU | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m³ | 135.7
2.4 | 07.12.030 | CDHU | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 94.99
2.5 | 05.10.010 | CDHU | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m³ | 133.06
2.6 | 05.10.021 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km | m³ | 133.06
3 |  |  | INFRAESTRUTURA
3.1 |  |  | ESTACAS
3.1.1 | 12.05.020 | CDHU | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | M | 355
3.2 |  |  | VIGAS BALDRAME E MURO DE ARRIMO
3.2.1 | 06.01.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 108.19
3.2.2 | 06.11.020 | CDHU | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m³ | 91.43
3.2.3 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 149.62
3.2.4 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 5.55
3.2.5 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 1683.45
3.2.6 | 11.01.290 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 11.21
3.2.7 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 11.21
3.2.8 | 32.17.030 | CDHU | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 270.81
3.2.9 | 32.16.010 | CDHU | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 270.81
3.2.10 | 14.01.020 | CDHU | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 9.33
3.2.11 | 11.05.040 | CDHU | Argamassa graute | m³ | 3.56
3.2.12 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 41.37
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 595.29
4.2 | 11.01.290 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 4.99
4.3 | 11.16.020 | CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 4.99
4.4 | 09.01.030 | CDHU | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 107.44
4.5 | 13.02.150 | CDHU | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 158.8
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
5.1 |  |  | PAREDES
5.1.1 | 14.11.261 | CDHU | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 723.83
5.1.2 | 93199 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 170.2
5.1.3 | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m³ | 12.96
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 | 25.02.300 | CDHU | Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca | m² | 24.43
6.2 | 25.02.042 | CDHU | Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, sob medida | m² | 12.6
6.3 | 25.02.020 | CDHU | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida | m² | 4.06
6.4 | 25.02.221 | CDHU | Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro - cor branca | m² | 2.73
6.5 | 25.01.371 | CDHU | Caixilho em alumínio basculante com vidro - branco | m² | 35.2
6.6 | 34.05.350 | CDHU | Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm | m² | 6.9
6.7 | 26.03.070 | CDHU | Vidro laminado temperado incolor de 8mm | m² | 2.03
7 |  |  | COBERTURA
7.1 |  |  | TELHADO CERÂMICA
7.1.1 | 15.01.210 | CDHU | Estrutura pontaletada para telhas de barro | m² | 235.88
7.1.2 | 16.02.060 | CDHU | Telha de barro tipo plan | m² | 246.26
7.1.3 | 16.33.052 | CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 60
7.1.4 | 16.03.020 | CDHU | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm | m² | 6.37
7.2 |  |  | MARQUISE DE ACESSO
7.2.1 | 15.03.030 | CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 108.81
7.2.2 | 21.03.151 | CDHU | Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | m² | 3.48
7.2.3 | 26.03.070 | CDHU | Vidro laminado temperado incolor de 8mm | m² | 8.37
7.2.4 | 16.33.052 | CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 11.6
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
8.1 |  |  | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
8.1.1 | 46.01.040 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | M | 17
8.1.2 | 46.02.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 80
8.1.3 | 46.02.070 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 180
8.1.4 | 42.05.320 | CDHU | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | UN | 9
8.1.5 | 49.03.036 | CDHU | Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros | UN | 1
8.1.6 | 47.05.080 | CDHU | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 4´ | UN | 1
8.1.7 | 49.01.020 | CDHU | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 16
8.1.8 | 49.01.030 | CDHU | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 1
8.2 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA
8.2.1 | 47.01.030 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | UN | 14
8.2.2 | 46.01.020 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 102
8.2.3 | 46.01.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 288
8.2.4 | 48.02.400 | CDHU | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | UN | 2
8.2.5 | 47.01.191 | CDHU | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1.1/4´ | UN | 1
8.2.6 | 46.01.030 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 1
8.2.7 | 47.01.060 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | UN | 4
8.2.8 | 47.04.180 | CDHU | Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN = 1 1/2´ | UN | 5
8.3 |  |  | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
8.3.1 | 46.02.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 6
8.3.2 | 46.02.060 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 93
8.3.3 | 46.03.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 15
8.3.4 | 49.06.030 | CDHU | Grelha hemisférica em ferro fundido de 3" | UN | 7
8.3.5 | 49.06.110 | CDHU | Grelha hemisférica em ferro fundido de 2" | UN | 1
8.3.6 | 97895 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3
8.3.7 | 97896 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 2
8.3.8 | 102989 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 1
8.3.9 | 103002 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1
8.4 |  |  | LOUÇAS E METAIS
8.4.1 | 30.08.060 | CDHU | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UN | 1
8.4.2 | 30.01.030 | CDHU | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 2
8.4.3 | 30.08.040 | CDHU | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UN | 1
8.4.4 | 44.03.310 | CDHU | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 10
8.4.5 | 44.02.062 | CDHU | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 3.6
8.4.6 | 44.06.310 | CDHU | Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm | UN | 6
8.4.7 | 44.03.470 | CDHU | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | UN | 6
8.4.8 | 44.03.400 | CDHU | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | UN | 5
8.4.9 | 26.04.030 | CDHU | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | m² | 11
8.4.10 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11
8.4.11 | 101466 | SIURB | DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | UN | 14
8.4.12 | 44.01.050 | CDHU | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | UN | 4
8.4.13 | 44.01.270 | CDHU | Cuba de louça de embutir oval | UN | 10
8.4.14 | 44.03.050 | CDHU | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 5
8.5 |  |  | DRENO AR CONDICIONADO
8.5.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 26
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 |  |  | ALIMENTADORES ELETRICOS - ENTRADA ENERGIA
9.1.1 | 39.21.110 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 220
9.1.2 | 39.21.090 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 55
9.1.3 | 09.02.022 | FDE | AE-25 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-6 | UN | 1
9.2 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA
9.2.1 | 37.03.240 | CDHU | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 1
9.2.2 | 69.03.130 | CDHU | Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (600 x 350 x 500) mm, padrão TELEBRÁS, com tampa | UN | 2
9.2.3 | 40.02.610 | CDHU | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm | UN | 2
9.3 |  |  | Eletroduto em PVC rígido ou corrugado pesado
9.3.1 | 38.19.020 | CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm | M | 650
9.3.2 | 38.19.030 | CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 300
9.3.3 | 38.13.030 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 50
9.4 |  |  | Caixa de embutir
9.4.1 | 40.07.010 | CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 110
9.4.2 | 40.07.020 | CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | UN | 40
9.4.3 | 40.01.080 | CDHU | Caixa de ferro estampada octogonal fundo móvel 4´ x 4´ | UN | 50
9.4.4 | 40.02.010 | CDHU | Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ | UN | 5
9.5 |  |  | CABOS
9.5.1 | 39.24.151 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 100
9.5.2 | 39.02.016 | CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 2300
9.5.3 | 39.02.030 | CDHU | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 800
9.5.4 | 39.02.010 | CDHU | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 1800
9.6 |  |  | TOMADAS
9.6.1 | 40.04.450 | CDHU | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 53
9.6.2 | 40.04.460 | CDHU | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 31
9.6.3 | 69.20.340 | CDHU | Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa | UN | 4
9.6.4 | 40.04.096 | CDHU | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UN | 16
9.6.5 | 40.04.096 | CDHU | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UN | 16
9.6.6 | 40.02.010 | CDHU | Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ | UN | 2
9.7 |  |  | LUMINÁRIAS
9.7.1 | 41.14.770 | CDHU | Luminária quadrada de embutir tipo calha fechada, com difusor plano, para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14/16/18 W | UN | 22
9.7.2 | 41.31.087 | CDHU | Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 a 19 W | UN | 8
9.7.3 | 41.14.560 | CDHU | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W | UN | 12
9.7.4 | 41.31.080 | CDHU | Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 a 12 W | UN | 5
9.7.5 | 41.13.102 | CDHU | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | UN | 15
9.7.6 | 41.10.430 | CDHU | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m | UN | 6
9.7.7 | 41.31.040 | CDHU | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W | UN | 12
9.8 |  |  | DISJUNTORES
9.8.1 | 37.13.630 | CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 24
9.8.2 | 37.17.100 | CDHU | Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos | UN | 10
9.8.3 | 090850 | SIURB | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1
9.8.4 | 091703 | SIURB | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 1000 VCC - 45 KA - CLASSE I | UN | 4
9.8.5 | 098025 | SIURB | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 95MM2 | UN | 8
9.8.6 | 098023 | SIURB | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 | UN | 2
9.9 |  |  | REDE, ALARME, WI-FI, TELEFONE, TV E CÂMERAS
9.9.1 | 39.18.126 | CDHU | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | M | 1260
9.10 |  |  | S.P.D.A. - conforme NBR 5419/15
9.10.1 | 42.05.440 | CDHU | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | M | 350
9.10.2 | 42.01.090 | CDHU | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4´ em cobre | UN | 8
9.10.3 | 39.09.120 | CDHU | Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, com rabicho | UN | 24
9.10.4 | 39.10.130 | CDHU | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | UN | 16
9.10.5 | 39.04.080 | CDHU | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 300
9.10.6 | 42.05.200 | CDHU | Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m | UN | 12
9.10.7 | 42.05.320 | CDHU | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | UN | 6
9.10.8 | 42.04.120 | CDHU | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | M | 6
10 |  |  | REVESTIMENTO DE FORROS
10.1 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | m² | 154.61
10.2 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | m² | 154.61
10.3 | 20.01.040 | CDHU | Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus | m² | 75.58
11 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
11.1 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | m² | 750.41
11.2 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum | m² | 48.6
11.3 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | m² | 750.41
11.4 | 18.11.042 | CDHU | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 48.6
11.5 | 19.01.062 | CDHU | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 32.96
12 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
12.1 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | m² | 386.7
12.2 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum | m² | 71.58
12.3 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | m² | 386.7
12.4 | 18.11.022 | CDHU | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 71.58
13 |  |  | FECHAMENTO FRONTAL
13.1 |  |  | ESTACAS
13.1.1 | 12.05.020 | CDHU | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | M | 44
13.2 |  |  | FUNDAÇAO GRADIL E PORTAO
13.2.1 | 06.01.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 6.03
13.2.2 | 06.11.020 | CDHU | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m³ | 5.53
13.2.3 | 32.17.010 | CDHU | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 34.76
13.2.4 | 34.05.360 | CDHU | Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado | m² | 104.27
13.2.5 | 14.11.261 | CDHU | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 19.86
14 |  |  | PISOS
14.1 |  |  | INTERNO
14.1.1 | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 186.54
14.1.2 | 17.01.020 | CDHU | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 2.8
14.1.3 | 10.02.020 | CDHU | Armadura em tela soldada de aço | KG | 180.94
14.1.4 | 18.06.102 | CDHU | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 23.5
14.1.5 | 18.06.430 | CDHU | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm | m² | 23.5
14.1.6 | 19.01.062 | CDHU | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 20.6
14.1.7 | 17.10.020 | CDHU | Piso em granilite moldado no local | m² | 163.04
14.1.8 | 17.40.150 | CDHU | Resina acrílica para piso de granilite | m² | 163.04
14.2 |  |  | PISO DO CALÇAMENTO EXTERNO
14.2.1 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 4.58
14.2.2 | 10.02.020 | CDHU | Armadura em tela soldada de aço | KG | 88.76
14.2.3 | 11.01.290 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 5.49
14.2.4 | 11.16.020 | CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 5.49
14.2.5 | 11.20.050 | CDHU | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 36.6
14.2.6 | 11.16.220 | CDHU | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 91.5
14.2.7 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 245
14.2.8 | 16.02.027 | FDE | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | M | 31.7
14.2.9 | 54.06.040 | CDHU | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 29
15 |  |  | PINTURA
15.1 | 33.02.080 | CDHU | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 554.21
15.2 | 33.10.050 | CDHU | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 1145.51
15.3 | 33.05.330 | CDHU | Verniz em superfície de madeira | m² | 226.74
16 |  |  | INSTALAÇÕES DE BOMBEIRO
16.1 |  |  | INSTALAÇÕES GERAIS
16.1.1 | 50.10.100 | CDHU | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 3
16.1.2 | 50.10.120 | CDHU | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | UN | 3
16.1.3 | 50.05.312 | CDHU | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | UN | 8
17 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
17.1 | 55.01.020 | CDHU | Limpeza final da obra | m² | 220
17.2 | 34.02.100 | CDHU | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 112.12
17.3 | 16.06.023 | FDE | AL-01 ABRIGO PARA LIXO | UN | 1
Razão Social
|  |  | Endereço |  | Total sem BDI
|  |  | CNPJ |  | Total do BDI
|  |  | Responsável Técnico - CREA/CAU |  | Total Geral
Local e Data
BANCOS:
SINAPI - 11/2022 - São Paulo
SIURB - 07/2022 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo
CDHU - 11/2022 - São Paulo
FDE - 10/2022 - São Paulo
Os composições de custos seguem os bancos do Estado de São Paulo, de acordo com com Art. 23 § 3º da lei nº 14.133/21

## Memória de Cálculo
Obra
Unidade de Saúde da Família
Memória de Cálculo
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 | 02.08.050 | CPOS | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | m² | 6,0 | 2 metros X 3 metros
1.1.2 | 97741 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1,0 | 1 unidade
1.1.3 | 02.10.020 | CPOS | Locação de obra de edificação | m² | 224.19 | m² conforme projeto
1.1.4 | 36.03.150 | CPOS | Caixa de entrada tipo ´E´ (560 x 350 x 210) mm - padrão Concessionárias | UN | 1,0 | 1 unidade
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 02.09.130 | CPOS | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m² | 542.78 | área a ser feita a limpeza
2.2 | 07.01.020 | CPOS | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 102,35 | área do terreno X 0,15m de limpeza
2.3 | 07.12.040 | CPOS | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m³ | 135.695 | Area da limpeza * 0,20 cm
2.4 | 07.12.030 | CPOS | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 94.9865 | volume do aterro * 0,7 empolamento
2.5 | 05.10.010 | CPOS | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m³ | 133.055 | volume da limpeza X 1,3 valor de empolamento por m³
2.6 | 05.10.021 | CPOS | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km | m³ | 133.055 | idem ao item 2.5
3 |  |  | INFRAESTRUTURA
3.1 |  |  | ESTACAS
3.1.1 | 12.05.020 | CPOS | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | M | 355 | conforme planilha '[299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Estacas'!$F$12+'[299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Estacas'!$F$13
3.2 |  |  | VIGAS BALDRAME E MURO DE ARRIMO
3.2.1 | 06.01.020 | CPOS | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 108.1859 | conforme planilha '[299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Muro de Arrimo'!$H$16+'[299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Vigas Baldrames'!$H$15
3.2.2 | 06.11.020 | CPOS | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m³ | 91.4279 | conforme planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Muro de Arrimo'!$M$16+'[299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Vigas Baldrames'!$O$15
3.2.3 | 09.01.020 | CPOS | Forma em madeira comum para fundação | m² | 149.622 | conforme planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Muro de Arrimo'!$K$16+'[299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Vigas Baldrames'!$K$15
3.2.4 | 11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada | m³ | 5.5454 | conforme planilha '[299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Muro de Arrimo'!$J$16+'[299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Vigas Baldrames'!$J$15
3.2.5 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 1683.45 | conforme projeto estrutural
3.2.6 | 11.01.290 | CPOS | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 11.2126 | conforme planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Muro de Arrimo'!$L$16+'[299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Vigas Baldrames'!$L$15
3.2.7 | 11.16.040 | CPOS | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 11.2126 | conforme planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Muro de Arrimo'!$L$16+'[299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Vigas Baldrames'!$L$15
3.2.8 | 32.17.030 | CPOS | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 270.811 | conforme planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Muro de Arrimo'!$U$16+'[299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Vigas Baldrames'!$N$15
3.2.9 | 32.16.010 | CPOS | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² |  | conforme planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Muro de Arrimo'!$U$16+'[299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Vigas Baldrames'!$N$15
3.2.10 | 14.01.020 | CPOS | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 9.3268 | conforme planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Muro de Arrimo'!$T$16
3.2.11 | 11.05.040 | CPOS | Argamassa graute | m³ | 3.56 | conforme planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]GROUT VIGAS E PILARES
3.2.12 | 05.07.040 | CPOS | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 41.3713 | conforme planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Muro de Arrimo'!$N$16+'[299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Estacas'!$H$11+'[299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Vigas Baldrames'!$P$15
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 595.287 | conforme projeto estrutural
4.2 | 11.01.290 | CPOS | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 4.992 | conforme planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx] Vigas'!$H$13 e Pilares
4.3 | 11.16.020 | CPOS | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 4.992 | conforme planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx] Vigas'!$H$13 e Pilares
4.4 | 09.01.030 | CPOS | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 107.44 | conforme planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx] Vigas'!$H$13 e Pilares
4.5 | 13.02.150 | CPOS | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 158.8 | conforme planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Laje'!$D$8
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
5.1 |  |  | PAREDES
5.1.1 | 14.11.261 | CPOS | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 723.828 | ver planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Alvenarias e Fechamentos'!$D$8+'[299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Alvenarias e Fechamentos'!$D$9
5.1.2 | 93199 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 170.2 | ver planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]GROUT VIGAS E PILARES'!$F$17
5.1.3 | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m³ | 12.96 | conforme planilha '[299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]GROUT VIGAS E PILARES'!$G$14 | aço do grout somado na infra
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 | 25.02.300 | CPOS | Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca | m² | 24.43 | ver planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Esquadrias'!$N$8+'[299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Esquadrias'!$N$9+'[299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Esquadrias'!$N$10+'[299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Esquadrias'!$N$12
6.2 | 25.02.042 | CPOS | Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, sob medida | m² | 12.6 | ver planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Esquadrias'!$N$14+'[299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Esquadrias'!$N$15
6.3 | 25.02.020 | CPOS | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida | m² | 4,06 | ver planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Esquadrias'!$N$13
6.4 | 25.02.221 | CPOS | Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro - cor branca | m² | 2,73 | ver planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Esquadrias'!$N$11
6.5 | 25.01.371 | CPOS | Caixilho em alumínio basculante com vidro - branco | m² | 35.2 | ver planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Esquadrias'!$N$17+'[299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Esquadrias'!$N$18+'[299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Esquadrias'!$N$19+'[299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Esquadrias'!$N$20
6.6 | 34.05.350 | CPOS | Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm | m² | 6.9 | ver planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Esquadrias'!$N$16
6.7 | 26.03.070 | CPOS | Vidro laminado temperado incolor de 8mm | m² | 2.03 | 4,06m² da área da cporta de entrada *50%
7 |  |  | COBERTURA
7.1 |  |  | TELHADO CERÂMICA
7.1.1 | 15.01.210 | CPOS | Estrutura pontaletada para telhas de barro | m² | 235.88 | área do telhamento
7.1.2 | 16.02.060 | CPOS | Telha de barro tipo plan | m² | 246.2587 | área coberta X fator de correção da inclinação
7.1.3 | 16.33.052 | CPOS | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 60 | conforme projeto
7.1.4 | 16.03.020 | CPOS | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm | m² | 6.37 | área a ser instalada (comprimento X largura)
7.2 |  |  | MARQUISE DE ACESSO
7.2.1 | 15.03.030 | CPOS | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 108.81 | 8,37m²*13kg
7.2.2 | 21.03.151 | CPOS | Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | m² | 3.48 | (2,7m+3,1m)*2*0,3m
7.2.3 | 26.03.070 | CPOS | Vidro laminado temperado incolor de 8mm | m² | 8.37 | 2,7m*3,1m
7.2.4 | 16.33.052 | CPOS | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 11.6 | (2,7m+3,1m)*2
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
8.1 |  |  | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
8.1.1 | 46.01.040 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | M | 17 | conforme projeto hidráulico
8.1.2 | 46.02.050 | CPOS | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 80 | conforme projeto hidráulico
8.1.3 | 46.02.070 | CPOS | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 180 | conforme projeto hidráulico
8.1.4 | 42.05.320 | CPOS | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | UN | 9 | conforme projeto hidráulico
8.1.5 | 49.03.036 | CPOS | Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros | UN | 1 | conforme projeto hidráulico
8.1.6 | 47.05.080 | CPOS | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 4´ | UN | 1 | conforme projeto hidráulico
8.1.7 | 49.01.020 | CPOS | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 16 | conforme projeto hidráulico
8.1.8 | 49.01.030 | CPOS | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 1 | conforme projeto hidráulico
8.2 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA
8.2.1 | 47.01.030 | CPOS | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | UN | 14 | conforme projeto hidráulico
8.2.2 | 46.01.020 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 102 | conforme projeto hidráulico
8.2.3 | 46.01.050 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 288 | conforme projeto hidráulico
8.2.4 | 48.02.400 | CPOS | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | UN | 2 | conforme projeto hidráulico
8.2.5 | 47.01.191 | CPOS | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1.1/4´ | UN | 1 | conforme projeto hidráulico
8.2.6 | 46.01.030 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 1 | conforme projeto hidráulico
8.2.7 | 47.01.060 | CPOS | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | UN | 4 | conforme projeto hidráulico
8.2.8 | 47.04.180 | CPOS | Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN = 1 1/2´ | UN | 5 | conforme projeto hidráulico
8.3 |  |  | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
8.3.1 | 46.02.050 | CPOS | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 6 | conforme projeto hidráulico
8.3.2 | 46.02.060 | CPOS | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 93 | conforme projeto hidráulico
8.3.3 | 46.03.050 | CPOS | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 15 | conforme projeto hidráulico
8.3.4 | 49.06.030 | CPOS | Grelha hemisférica em ferro fundido de 3" | UN | 7 | conforme projeto hidráulico
8.3.5 | 49.06.110 | CPOS | Grelha hemisférica em ferro fundido de 2" | UN | 1 | conforme projeto hidráulico
8.3.6 | 97895 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | conforme projeto hidráulico
8.3.7 | 97896 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 2 | conforme projeto hidráulico
8.3.8 | 102989 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 1 | conforme projeto hidráulico
8.3.9 | 103002 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | conforme projeto hidráulico
8.4 |  |  | LOUÇAS E METAIS
8.4.1 | 30.08.060 | CPOS | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UN | 1,0 | conforme o projeto arquitetônico
8.4.2 | 30.01.030 | CPOS | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 2,0 | conforme o projeto arquitetônico
8.4.3 | 30.08.040 | CPOS | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UN | 1,0 | conforme o projeto arquitetônico
8.4.4 | 44.03.310 | CPOS | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 10,0 | conforme o projeto arquitetônico
8.4.5 | 44.02.062 | CPOS | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 3,6 | conforme o projeto arquitetônico
8.4.6 | 44.06.310 | CPOS | Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm | UN | 6,0 | conforme o projeto arquitetônico
8.4.7 | 44.03.470 | CPOS | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | UN | 6,0 | conforme o projeto arquitetônico
8.4.8 | 44.03.400 | CPOS | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | UN | 5,0 | conforme o projeto arquitetônico
8.4.9 | 26.04.030 | CPOS | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | m² | 11,0 | conforme o projeto arquitetônico
8.4.10 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11,0 | conforme o projeto arquitetônico
8.4.11 | 101466 | SIURB | DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | UN | 14,0 | conforme o projeto arquitetônico
8.4.12 | 44.01.050 | CPOS | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | UN | 4,0 | conforme o projeto arquitetônico
8.4.13 | 44.01.270 | CPOS | Cuba de louça de embutir oval | UN | 10,0 | conforme o projeto arquitetônico
8.4.14 | 44.03.050 | CPOS | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 5,0 | conforme o projeto arquitetônico
8.5 |  |  | DRENO AR CONDICIONADO
8.5.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 26,0 | quantidade estimada
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 |  |  | ALIMENTADORES ELETRICOS - ENTRADA ENERGIA
9.1.1 | 39.21.110 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 220 | conforme lista de elétrica fornecida
9.1.2 | 39.21.090 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 55 | conforme lista de elétrica fornecida
9.1.3 | 09.02.022 | FDE | AE-25 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-6 | UN | 1 | conforme lista de elétrica fornecida
9.2 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA
9.2.1 | 37.03.240 | CPOS | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 1 | conforme lista de elétrica fornecida
9.2.2 | 69.03.130 | CPOS | Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (600 x 350 x 500) mm, padrão TELEBRÁS, com tampa | UN | 2 | conforme lista de elétrica fornecida
9.2.3 | 40.02.610 | CPOS | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm | UN | 2 | conforme lista de elétrica fornecida
9.3 |  |  | Eletroduto em PVC rígido ou corrugado pesado
9.3.1 | 38.19.020 | CPOS | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm | M | 650 | conforme lista de elétrica fornecida
9.3.2 | 38.19.030 | CPOS | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 300 | conforme lista de elétrica fornecida
9.3.3 | 38.13.030 | CPOS | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 50 | conforme lista de elétrica fornecida
9.4 |  |  | Caixa de embutir
9.4.1 | 40.07.010 | CPOS | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 110 | conforme lista de elétrica fornecida
9.4.2 | 40.07.020 | CPOS | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | UN | 40 | conforme lista de elétrica fornecida
9.4.3 | 40.01.080 | CPOS | Caixa de ferro estampada octogonal fundo móvel 4´ x 4´ | UN | 50 | conforme lista de elétrica fornecida
9.4.4 | 40.02.010 | CPOS | Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ | UN | 5 | conforme lista de elétrica fornecida
9.5 |  |  | CABOS
9.5.1 | 39.24.151 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 100 | conforme lista de elétrica fornecida
9.5.2 | 39.02.016 | CPOS | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 2300 | conforme lista de elétrica fornecida
9.5.3 | 39.02.030 | CPOS | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 800 | conforme lista de elétrica fornecida
9.5.4 | 39.02.010 | CPOS | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 1800 | conforme lista de elétrica fornecida
9.6 |  |  | TOMADAS
9.6.1 | 40.04.450 | CPOS | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 53 | conforme lista de elétrica fornecida
9.6.2 | 40.04.460 | CPOS | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 31 | conforme lista de elétrica fornecida
9.6.3 | 69.20.340 | CPOS | Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa | UN | 4 | conforme lista de elétrica fornecida
9.6.4 | 40.04.096 | CPOS | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UN | 16 | conforme lista de elétrica fornecida
9.6.5 | 40.04.096 | CPOS | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UN | 16 | conforme lista de elétrica fornecida
9.6.6 | 40.02.010 | CPOS | Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ | UN | 2 | conforme lista de elétrica fornecida
9.7 |  |  | LUMINÁRIAS
9.7.1 | 41.14.770 | CPOS | Luminária quadrada de embutir tipo calha fechada, com difusor plano, para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14/16/18 W | UN | 22 | conforme lista de elétrica fornecida
9.7.2 | 41.31.087 | CPOS | Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 a 19 W | UN | 8 | conforme lista de elétrica fornecida
9.7.3 | 41.14.560 | CPOS | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W | UN | 12 | conforme lista de elétrica fornecida
9.7.4 | 41.31.080 | CPOS | Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 a 12 W | UN | 5 | conforme lista de elétrica fornecida
9.7.5 | 41.13.102 | CPOS | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | UN | 15 | conforme lista de elétrica fornecida
9.7.6 | 41.10.430 | CPOS | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m | UN | 6 | conforme lista de elétrica fornecida
9.7.7 | 41.31.040 | CPOS | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W | UN | 12 | conforme lista de elétrica fornecida
9.8 |  |  | DISJUNTORES
9.8.1 | 37.13.630 | CPOS | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 24 | conforme lista de elétrica fornecida
9.8.2 | 37.17.100 | CPOS | Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos | UN | 10 | conforme lista de elétrica fornecida
9.8.3 | 090850 | SIURB | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1 | conforme lista de elétrica fornecida
9.8.4 | 091703 | SIURB | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 1000 VCC - 45 KA - CLASSE I | UN | 4 | conforme lista de elétrica fornecida
9.8.5 | 098025 | SIURB | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 95MM2 | UN | 8 | conforme lista de elétrica fornecida
9.8.6 | 098023 | SIURB | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 | UN | 2 | conforme lista de elétrica fornecida
9.9 |  |  | REDE, ALARME, WI-FI, TELEFONE, TV E CÂMERAS
9.9.1 | 39.18.126 | CPOS | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | M | 1260 | conforme lista de elétrica fornecida
9.10 |  |  | S.P.D.A. - conforme NBR 5419/15
9.10.1 | 42.05.440 | CPOS | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | M | 350 | conforme lista de elétrica fornecida
9.10.2 | 42.01.090 | CPOS | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4´ em cobre | UN | 8 | conforme lista de elétrica fornecida
9.10.3 | 39.09.120 | CPOS | Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, com rabicho | UN | 24 | conforme lista de elétrica fornecida
9.10.4 | 39.10.130 | CPOS | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | UN | 16 | conforme lista de elétrica fornecida
9.10.5 | 39.04.080 | CPOS | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 300 | conforme lista de elétrica fornecida
9.10.6 | 42.05.200 | CPOS | Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m | UN | 12 | conforme lista de elétrica fornecida
9.10.7 | 42.05.320 | CPOS | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | UN | 6 | conforme lista de elétrica fornecida
9.10.8 | 42.04.120 | CPOS | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | M | 6 | conforme lista de elétrica fornecida
10 |  |  | REVESTIMENTO DE FORROS
10.1 | 17.02.020 | CPOS | Chapisco | m² | 154.61 | ver planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Acabamentos'!$D$102
10.2 | 17.02.220 | CPOS | Reboco | m² | 154.61 | ver planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Acabamentos'!$D$102
10.3 | 20.01.040 | CPOS | Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus | m² | 75.58 | ver planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Acabamentos'!$D$103
11 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
11.1 | 17.02.020 | CPOS | Chapisco | m² | 750.406 | ver planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Acabamentos'!$D$61+'[299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Acabamentos'!$D$62
11.2 | 17.02.120 | CPOS | Emboço comum | m² | 48.6 | igual m2 de revestimento ceramico
11.3 | 17.02.220 | CPOS | Reboco | m² | 750.406 | ver planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Acabamentos'!$D$61+'[299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Acabamentos'!$D$62
11.4 | 18.11.042 | CPOS | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 48.6 | ver planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Acabamentos'!$D$38
11.5 | 19.01.062 | CPOS | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 32.96 | ver planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Esquadrias'!$E$39
12 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
12.1 | 17.02.020 | CPOS | Chapisco | m² | 386.704 | área das paredes (comprimento X altura)
12.2 | 17.02.120 | CPOS | Emboço comum | m² | 71.584 | igual m2 de revestimento ceramico
12.3 | 17.02.220 | CPOS | Reboco | m² | 386.704 | área das paredes (comprimento X altura)
12.4 | 18.11.022 | CPOS | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 71.584 | área das paredes (comprimento X altura)
13 |  |  | FECHAMENTO FRONTAL
13.1 |  |  | ESTACAS
13.1.1 | 12.05.020 | CPOS | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | M | 44 | ver planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Estacas'!$F$14
13.2 |  |  | FUNDAÇAO GRADIL E PORTAO
13.2.1 | 06.01.020 | CPOS | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 6.03 | ver planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Muro de Arrimo'!$H$19
13.2.2 | 06.11.020 | CPOS | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m³ | 5.53 | ver planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Muro de Arrimo'!$M$19
13.2.3 | 32.17.010 | CPOS | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 34.755 | 49,65m de comprimento*0,7m da superficie
13.2.4 | 34.05.360 | CPOS | Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado | m² | 104.265 | 49,65m de omprimento*2,1m de altura
13.2.5 | 14.11.261 | CPOS | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 19.86 | 49,65m de comprimento*0,4m de altura
14 |  |  | PISOS
14.1 |  |  | INTERNO
14.1.1 | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 186.54 | ver planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Acabamentos'!$D$10+'[299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Acabamentos'!$D$11
14.1.2 | 17.01.020 | CPOS | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 2.7981 | m2 do contra piso x 15 milmetro de altura
14.1.3 | 10.02.020 | CPOS | Armadura em tela soldada de aço | KG | 180.9438 | 186,54m²*0,97kg
14.1.4 | 18.06.102 | CPOS | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 23.5 | ver planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Acabamentos'!$D$10
14.1.5 | 18.06.430 | CPOS | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm | m² | 23.5 | ver planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Acabamentos'!$D$10
14.1.6 | 19.01.062 | CPOS | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 20.6 | ver planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Esquadrias'!$E$31
14.1.7 | 17.10.020 | CPOS | Piso em granilite moldado no local | m² | 163.04 | ver planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Acabamentos'!$D$11
14.1.8 | 17.40.150 | CPOS | Resina acrílica para piso de granilite | m² | 163.04 | ver planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Acabamentos'!$D$11
14.2 |  |  | PISO DO CALÇAMENTO EXTERNO
14.2.1 | 11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada | m³ | 4.575 | 91,50m²*0,05m
14.2.2 | 10.02.020 | CPOS | Armadura em tela soldada de aço | KG | 88.755 | 91,50m²*0,97kg
14.2.3 | 11.01.290 | CPOS | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 5.49 | 91,50m²*0,06m
14.2.4 | 11.16.020 | CPOS | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 5.49 | 91,50m²*0,06m
14.2.5 | 11.20.050 | CPOS | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 36.6 | 91,50m²*40%
14.2.6 | 11.16.220 | CPOS | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 91.5 | 91,50m²
14.2.7 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 245 | 245m²
14.2.8 | 16.02.027 | FDE | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | M | 31.7 | 1,3m+10,4m+20m
14.2.9 | 54.06.040 | CPOS | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 29 | 21m+8m
15 |  |  | PINTURA
15.1 | 33.02.080 | CPOS | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 554.206 | ver planilha [299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Acabamentos'!$D$61
15.2 | 33.10.050 | CPOS | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 1145.512 | ver planilha[299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Acabamentos'!$D$61+'[299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Acabamentos'!$D$102+'[299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Fachadas'!$C$11+'[299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Muro de Arrimo'!$T$19
15.3 | 33.05.330 | CPOS | Verniz em superfície de madeira | m² | 226.74 | ver planilha[299 - O - 2287- 35 - 001_1.xlsx]Acabamentos'!$D$103*3
16 |  |  | INSTALAÇÕES DE BOMBEIRO
16.1 |  |  | INSTALAÇÕES GERAIS
16.1.1 | 50.10.100 | CPOS | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 3 | estimadas
16.1.2 | 50.10.120 | CPOS | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | UN | 3 | estimadas
16.1.3 | 50.05.312 | CPOS | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | UN | 8 | estimadas
17 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
17.1 | 55.01.020 | CPOS | Limpeza final da obra | m² | 220,0 | corresponde a 20% da área total
17.2 | 34.02.100 | CPOS | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 112.12 | área considerada
17.3 | 16.06.023 | FDE | AL-01 ABRIGO PARA LIXO | UN | 1 | 1 unidade
_______________________________________________________________ Alexandre Rogério Gaino
Eng. Civil
5060435411

## CRONOGRAMA
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO |  | Tomada de Preços 03/2023
Obra: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Anexo G - Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 | MOVIMENTO DE TERRA
3 | INFRAESTRUTURA
4 | SUPERESTRUTURA
5 | PAREDES E PAINÉIS
6 | ESQUADRIAS
7 | COBERTURA
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10 | REVESTIMENTO DE FORROS
11 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
13 | FECHAMENTO FRONTAL
14 | PISOS
15 | PINTURA
16 | INSTALAÇÕES DE BOMBEIRO
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Porcentagem
Custo |  |  |  |  | Local e Data
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
Razão Social - Endereço Completo - CNPJ
Responsável Técnico - CREA/CAU